## Feuil1
Tâches | Planning | Nom
Assignation des tâches | 12 novembre le matin | Tout le monde
Module cardio | 12 au 15 novembre | Joachim (+ tout le monde)
Module cœur de LEDS | 12 au 14 novembre | Arthur (langage C) et Corentin+Joachim(langage C Arduino)
Module processing et acquisition de données | 14 novembre après midi | Corentin (+tout le monde)
Module lecture et traitement de données | 14 au 16 novembre | Charles(+Arthur et tout le monde)
Réalisation du planning sur Excel | 15 novembre après midi | Arthur
Réalisation des schémas | 15 novembre après midi | Corentin
Réalisation du programme | 15 novembre après midi | Tout le monde
Finition de chaque module | 15 novembre et 16 novembre matin | Tout le monde
Préparation soutenance | 16 novembre après midi | Tout le monde